## 主计划
P9301A （M931) 项目计划进度表
阶段 | 项目关键节点 | 周期/天 | 计划启动时间 | 计划完成时间 | 实际启动时间 | 实际完成时间 | 责任人 | 备注
DR阶段 | kick-off | 1 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 项目组 | Kick off标志: ID确认，平台资料已拿到，客户规格书确认，项目正式立项启动；否则影响后续工作开展
| 项目立项 | 1 | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 项目组
| 2D、原理图设计、布局 | 10 | 2025-11-21 | 2025-12-01 | 2025-11-21 | 2025-12-05 | 陈聪/崔四霞 | 结构堆叠12/5最终确认
| 结构设计、评审、修改 | 28 | 2025-11-29 | 2025-12-27 | 2025-11-29 | 2025-12-27 | 黄辉/常文 | 手板制作、天线无源调试；四大件（屏/摄像头/指纹/电池）资料输出
| layout、仿真、评审 | 28 | 2025-12-01 | 2025-12-29 | 2025-12-06 | 2025-12-31 | 崔四霞
| V1.0 PCB发板、EQ | 1 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 2026-01-01 | 2026-01-05 | 崔四霞 | 1/5完成EQ制仮
| V1.0 PCB制板 | 16 | 2025-12-31 | 2026-01-21 | 2026-01-06 |  | 向桂春/四霞 | 初步确认1/21回板
| V1.0 SMT BOM输出 | 2 | 2025-12-30 | 2026-01-03 | 2026-01-05 | 2026-01-09 | 陈聪
| 结构器件选型 | 15 | 2025-11-20 | 2025-12-05 | 2025-11-20 | 2025-12-05 | 刘玉萍
| MD与模厂评审 | 3 | 2025-12-22 | 2025-12-25 | 2025-12-22 | 2025-12-25 | 黄辉 | 提前输出三大件打样资料
| MD修改/客户评审 | 3 | 2025-12-25 | 2025-12-28 | 2025-12-26 | 2026-01-04 | 黄辉 | 客户评审1/4完成，1/5开始投模
| 研发结构设计手板制作 | 5 | 2025-12-28 | 2026-01-02 | / | / | 黄辉 | 结合内部评估，暂不需要安排结构手板天线调试
| 天线调试 | 10 | 2026-01-02 | 2026-01-12 | / | / | 朱锐彪
T0 | 投模 | 1 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 黄辉 | 模厂与客户评审1/4完成，1/5开始投模
| 四大件打样 | 30 | 2025-12-31 | 2026-02-01 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 龙小容 | 长周期物料需提前安排打样
| 电子料2D图纸释放 | 7 | 2026-01-09 | 2026-01-16 | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 黄辉
| 产品2D图纸释放 | 7 | 2026-01-09 | 2026-01-16 | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 黄辉
| 模具制作 | 28 | 2025-12-31 | 2026-01-29 | 2026-01-05 | 2026-02-02 | 黄辉
| V1.0 M-BOM输出 | 3 | 2026-01-03 | 2026-01-06 | 2026-01-12 | 2026-01-14 | 黄辉
| T0备料 | 32 | 2025-12-31 | 2026-01-31 | 2025-12-31 | 2026-01-31 | 龙小容/黄辉 | 需提前较长时间风险备料。
| 模具T0检讨及壳料制作 | 3 | 2026-01-31 | 2026-02-03 | 2026-01-31 | 2026-02-03 | 黄辉
| V1.0 SMT | 2 | 2026-01-23 | 2026-01-25 | 2026-01-23 | 2026-01-25 | 吴菲
| 工程组T0装样机 | 1 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-04 | 项目组 | T0装机20台
| 天线调试及测试 | 10 | 2026-02-03 | 2026-02-28 | 2026-02-03 | 2026-02-28 | 朱锐彪/王斌坚 | 春节假期15天
| 可靠性摸底 | 3 | 2026-02-03 | 2026-02-06 | 2026-02-03 | 2026-02-06 | 胡威
| 可靠性评估及模具修改 | 7 | 2026-02-04 | 2026-02-26 | 2026-02-04 | 2026-02-26 | 黄辉 | 春节假期15天
| V1.0 驱动调试 | 25 | 2026-02-03 | 2026-03-10 | 2026-02-03 |  | 张明/钟强 | 春节假期15天
| V1.0 硬件射频调试 | 25 | 2026-02-03 | 2026-03-10 |  |  | 蔡辉宏 | 春节假期15天
| PCBA 硬件测试 | 5 | 2026-03-05 | 2026-03-10 |  |  | 陈聪/蔡辉宏
| V1 评审&改板 | 1 | 2026-03-10 | 2026-03-10 |  |  | 崔四霞
EVT | V2.0 PCB发板 | 18 | 2026-03-10 | 2026-03-28 |  |  | 崔四霞/陈聪
| V2.0 PCB SMT | 2 | 2026-03-29 | 2026-03-31 |  |  | 吴菲/陈聪
| V2.0 PCBA验证 | 5 | 2026-03-31 | 2026-04-05 |  |  | 陈聪
| EVT 贴片物料备料 | 3 | 2026-04-06 | 2026-04-09 |  |  | PMC+采购
| EVT贴片 | 3 | 2026-04-10 | 2026-04-13 |  |  | PMC
| EVT试制组装物料备料 | 25 | 2026-02-27 | 2026-04-08 |  |  | 龙小容 | 长周期四大件物料随T0物料一起备原材料
| 试产SOP输出 | 1 | 2026-04-05 | 2026-04-06 |  |  | 程志勇
| EVT 试产开工会 | 1 | 2026-04-05 | 2026-04-06 |  |  | 程志勇
| EVT 试产组装 | 3 | 2026-04-14 | 2026-04-17 |  |  | 项目组
| EVT 可靠性测试 | 15 | 2026-04-18 | 2026-05-06 |  |  | 胡威 | 五一假期3天
| 可靠性改善复测 | 15 | 2026-04-18 | 2026-05-06 |  |  | 胡威 | 五一假期3天
| EVT 软硬件测试 | 15 | 2026-04-18 | 2026-05-01 |  |  | 葛昌盛&陈娜 | 五一假期3天
| 天线调试及测试 | 15 | 2026-04-18 | 2026-05-03 |  |  | 朱锐彪
| 表面温升测试方案制定 | 15 | 2026-04-18 | 2026-05-03 |  |  | 葛昌盛
| EVT进阶评审 | 1 | 2026-05-07 | 2026-05-07 |  |  | 项目组
DVT1 | V3 PCB发板 | 18 | 2026-04-27 | 2026-05-20 |  |  | 崔四霞
| V3 PCB SMT | 3 | 2026-05-21 | 2026-05-24 |  |  | 崔四霞
| DVT试制备料 | 25 | 2026-04-30 | 2026-05-28 |  |  | 龙小容
| 试产SOP输出 | 1 | 2026-05-18 | 2026-05-19 |  |  | 程志勇
| DVT 试产开工会 | 1 | 2026-05-19 | 2026-05-20 |  |  | 程志勇
| DVT1 试产组装 | 3 | 2026-05-29 | 2026-06-01 |  |  | 项目组
| DVT 可靠性回归测试 | 15 | 2026-06-02 | 2026-06-17 |  |  | 胡威
| DVT 软硬件测试 | 15 | 2026-06-02 | 2026-06-17 |  |  | 葛昌盛&陈娜
| 天线调试及测试 | 10 | 2026-06-01 | 2026-06-11 |  |  | 朱锐彪
| 表面温升方案验证确定 | 7 | 2026-06-01 | 2026-06-08 |  |  | 葛昌盛
| 长周期的认证送测 | 90 | 2026-06-08 | 2026-09-06 |  |  | 余兴翠 | 先送长周期
| DVT1进阶DVT2评审 | 1 | 2026-06-20 | 2026-06-21 |  |  | 常文
DVT2 | V3.1 PCB发板 | 18 | 2026-06-13 | 2026-07-04 |  |  | 崔四霞
| V3.1 PCB SMT | 3 | 2026-07-05 | 2026-07-11 |  |  | 崔四霞
| DVT试制备料 | 30 | 2026-06-08 | 2026-07-11 |  |  | 龙小容
| 试产SOP输出 | 1 | 2026-07-02 | 2026-07-03 |  |  | 程志勇
| DVT2 试产开工会 | 1 | 2026-07-03 | 2026-07-04 |  |  | 项目组
| DVT2 试产组装 | 3 | 2026-07-12 | 2026-07-14 |  |  | 项目组
| DVT2 可靠性回归测试 | 10 | 2026-07-15 | 2026-07-25 |  |  | 胡威
| DVT2 软硬件测试 | 10 | 2026-07-15 | 2026-07-25 |  |  | 葛昌盛&陈娜
| 天线调试及测试 | 10 | 2026-07-14 | 2026-07-24 |  |  | 朱锐彪
| 表面温升方案验证确定 | 7 | 2026-07-14 | 2026-07-21 |  |  | 葛昌盛
| 认证送测 | 60 | 2026-07-21 | 2026-09-19 |  |  | 余兴翠
| DVT2进阶PVT评审 | 1 | 2026-07-27 | 2026-07-28 |  |  | 项目组
| 启动量产签样 | 30 | 2026-07-15 | 2026-08-14 |  |  | 常文
PVT/MP | MP SMT BOM评审输出 | 1 | 2026-07-26 | 2026-07-27 |  |  | 陈聪
| MP组装BOM评审输出 | 2 | 2026-07-15 | 2026-07-16 |  |  | 黄辉
| MP（PCB）备料下单 | 60 | 2026-06-26 | 2026-08-25 |  |  | 项目组 | 备量产光板
| MP备料（四大件） | 60 | 2026-06-26 | 2026-08-25 |  |  | PMC+采购 | 提前风险备电芯+后摄+LCM
| MP备料（结构料） | 45 | 2026-07-17 | 2026-08-31 |  |  | PMC+采购 | 根据BOM下整个物料订单，以临时样备料
| MP物料齐套 | 60 | 2026-06-26 | 2026-08-25 |  |  | PMC
| PVT SMT | 3 | 2026-08-27 | 2026-08-30 |  |  | 项目组
| PVT生产前会议 | 1 | 2026-08-23 | 2026-08-24 |  |  | 项目组
| PVT包装SOP输出 | 1 | 2026-08-23 | 2026-08-24 |  |  | 赵丹
| PVT生产 | 3 | 2026-09-01 | 2026-09-03 |  |  | PMC
| PVT回归测试 | 5 | 2026-09-04 | 2026-09-09 |  |  | 胡威
| PVT转量产进阶评审 | 1 | 2026-09-10 | 2026-09-10 |  |  | 项目组
| MP量产出货 | 10 | 2026-09-10 | 2026-09-19 |  |  | PMC | 根据订单安排生产周期，国庆假期7天
Formulas:
计划完成时间 = [计划启动时间]+[周期/天]-1
计划完成时间 = [计划启动时间]+[周期/天]
计划启动时间 = [计划完成时间, row above]+1
计划启动时间 = [计划启动时间, row above]+8